**Утверждаю:**

 **Председатель**

 **Контрольно-счетной палаты**

 **МО «Нерюнгринский район»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.С. Гнилицкая**

 **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 года**

**Отчет**

**по результатам контрольного мероприятия: «Мониторинг реализации национальных проектов на территории МО «Нерюнгринский район» за 9 месяцев 2023 года»**

**26 октября 2023 года г. Нерюнгри**

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район» контрольной группой в составе:

- председатель Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» Ю.С. Гнилицкая;

- главный инспектор Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» Е.Г. Леончик

проведено контрольное мероприятие: «Мониторинг реализации национальных проектов на территории МО «Нерюнгринский район» за 9 месяцев 2023 года».

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2023 год.

**Цель контрольного мероприятия:**

**-** анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию национальных (федеральных, региональных) проектов (программ);

- анализ формирования национальных (федеральных, региональных) проектов (программ);

- анализ реализации национальных (федеральных, региональных) проектов (программ) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» за 9 месяцев 2023 года.

**Предмет контрольного мероприятия:**

**-** деятельность участников, исполнителей и соисполнителей по разработке и реализации региональных составляющих (региональных проектов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- нормативные правовые акты муниципального образования «Нерюнгринский район», регламентирующие разработку, корректировку, мониторинг и контроль за ходом реализации национального (федерального, регионального) проекта;

- документы, отражающие формирование, управление и распоряжение средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленными на реализацию национальных (федеральных, региональных) проектов;

- иные нормативные правовые акты муниципального образования «Нерюнгринский район», принятые в целях реализации национальных (федеральных, региональных) проектов.

**Проверяемый период деятельности**: с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.

**Перечень проверенных учреждений**: Нерюнгринская районная администрация, Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района.

Акт проверки подписан без разногласий.

В ходе проверки документы предоставлялись своевременно, по письменным и устным запросам.

**I. Проверкой установлено следующее:**

1. Нормативные правовые акты муниципального образования «Нерюнгринский район», регламентирующие разработку, корректировку, мониторинг и контроль за ходом реализации национального (федерального, регионального) проекта не установлены.

2.Управление проектной деятельностью в Нерюнгринском районе отдельными правовыми актами не регламентировано.

3. На территории Нерюнгринского района в 2023 году реализуются 3 (три) национальных проекта по следующим направлениям стратегического развития: «Жилье и городская среда», «Культура» и «Образование», из них: 2 национальных проекта реализуются в муниципальном образовании «Город Нерюнгри» - «Жилье и городская среда», «Культура»; 1 национальный проект реализуется в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» - «Образование».

4. [Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2022 г. № 1-35 «О бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»](http://www.neruadmin.ru/upload/2020/2.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202021-2023%D0%B3%D0%B3%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%95%20%D0%9F%D0%A1.doc) на реализацию национальных проектов в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 23 189,9 тыс. рублей, из них:

- 12 750,9 тыс. рублей – на реализацию в МО «Город Нерюнгри»;

- 10 438,9 тыс. рублей – на реализацию в МО «Нерюнгринский район»

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2023 года составило 8 815,4 тыс. рублей, из них:

- 3 861,5 тыс. рублей – исполнение в МО «Город Нерюнгри»;

- 4 953,9 тыс. рублей – исполнение в МО «Нерюнгринский район».

5. Порядок составления проекта бюджета Нерюнгринского района, утвержденный Решением Нерюнгринского Совета депутатов от 24.12.2021 г. № 4-26, не содержит положений, определяющих вопросы планирования бюджетных ассигнований на реализацию национальных (федеральных и региональных) проектов, в том числе с учетом результатов реализации национальных проектов и федеральных проектов за предыдущий год, в связи с чем в Решении о бюджете Нерюнгринского района на очередной год и на плановый период идентифицировать плановые бюджетные назначения на реализацию национальных (федеральных, региональных) проектов не представляется возможным. Нормативно-правовая база, регламентирующая порядок составления проекта бюджета Нерюнгринского района, требует актуализации и корректировки.

6. В МО «Нерюнгринский район» в 2023 году реализуется один национальный проект «Образование». В рамках национального проекта «Образование» осуществляется реализация 4 (четырех) федеральных проектов.

7. Финансирование мероприятий на реализацию федеральных проектов на территории МО «Нерюнгринский район» в рамках национального проекта «Образование», по состоянию на 01.10.2023 года составило:

по денежным расчетам:

- согласно решения [Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2022 г. № 1-35 «О бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»](http://www.neruadmin.ru/upload/2020/2.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202021-2023%D0%B3%D0%B3%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%95%20%D0%9F%D0%A1.doc) - 10 438,9 тыс. рублей, в том числе:

- 10 433,5 тыс. рублей – за счет средств государственного бюджета РС(Я);

- 104,4 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

по неденежным расчетам:

- в соответствии с нормативными правовыми документами (приказами Министерства образования и науки РС(Я), договорами передачи в безвозмездное пользование движимого имущества Республики Саха (Якутия), актами приема-передачи государственного имущества) – 7 712,5 тыс. рублей за счет средств государственного бюджета РС(Я) стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование.

8. Освоение денежных средств, предусмотренных в бюджете на реализацию федеральных проектов на территории МО «Нерюнгринский район», по состоянию на 01.10.2023 года составило - 4 953,9 тыс. рублей, или 47,5 % от запланированного объема, в том числе кассовые расходы на реализацию мероприятия федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 4 953,9 тыс. рублей. Исполнение в части неденежных расчетов по передаче в безвозмездное пользование движимого имущества Республики Саха (Якутия) муниципальному образованию «Нерюнгринский район», в рамках реализации федеральных проектов национального проекта «Образование», согласно нормативно-правовых документов, по состоянию на 01.10.2023 года составило – 169 единиц на сумму - 7 603,0 тыс. рублей, из них:

- в рамках федерального проекта «Современная школа» («Точка роста») – 62 единицы оборудования.

- в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» - 9 единиц спортинвентаря и оборудования на сумму 54,7 тыс. рублей.

- в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» - 98 единиц оборудования на сумму 7 548,3 тыс. рублей.

9. Мониторинг реализации федерального проекта *«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»* показал следующее:

9.1. На 01.10.2023 года в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в штатное расписание 16 общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района введены 19 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

9.2. Оплата труда советников директоров формируется из двух источников:

- за счет субсидии образовательной организации (зарплата рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты педагогического работника по МР/ГО) – средства местного бюджета;

- за счет межбюджетного трансферта из государственного бюджета РС(Я), источником которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации – средства федерального бюджета.

9.3. Освоение выделенных средств на обеспечение деятельности советников директора, в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящего в национальный проект «Образование», по состоянию на 01.10.2023 года составило 4 953,9 тыс. рублей, или 47,5% от запланированного объема.

9.4. В МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», не отражены (отсутствуют) мероприятия по обеспечению деятельности советников директора, в связи с чем идентифицировать расходные обязательства, имеющие целевое назначение, а также увязанные с ними целевые показатели, на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», не представляется возможным. Мероприятия, в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», не выведены в отдельные мероприятия по обеспечению деятельности советников директора.

9.5. Провести мониторинг и контроль за ходом реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвержденной Постановлением Нерюнгринской районной администрации 08.02.2021 № 185, не представляется возможным.

10. Мониторинг реализации федерального проекта «*Современная школа»* показал следующее:

10.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 12.12.2022 № 01-03/2934 «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году», в две общеобразовательные организации Нерюнгринского района было выделено оборудование в количестве 62 единиц, распределенное на основании приказов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

10.2. Всего в Нерюнгринский район от Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), по состоянию на 01.10.2023 года поступило 62 единицы оборудования для укомплектования современным учебным оборудованием муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка Беркакит Нерюнгринского района - 31 единица и муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 23 поселка Золотинка Нерюнгринского района - 31 единица. Справочно: сведения по исполнению составлены на основании предоставленной Информации от Нерюнгринской районной администрации. Договора и акты приема-передачи на проверку не предоставлены.

11. Мониторинг реализации федерального проекта *«Успех каждого ребенка*» показал следующее:

11.1*.* Согласно утвержденного Перечня (приказ Минобрнауки РС(Я) от 28.09.2023 № 01-03/2240), в три общеобразовательные организации Нерюнгринского района: МБОУ СОШ № 14 пос. Серебряный Бор им. А.Б. Новолодского, МОУ СОШ № 16 пос. Хани, МОУ СОШ № 22 поселка Беркакит, были распределены спортивный инвентарь и оборудование в количестве 27 единиц, стоимостью 164,1 тыс. рублей.

11.2. Исполнение по выделенным объемам движимого имущества Республики Саха (Якутия) муниципальному образованию «Нерюнгринский район» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по состоянию на 01.10.2023 года составило 9 единиц, стоимостью 54,7 тыс. рублей. Справочно: на проверку предоставлен один договор передачи в безвозмездное пользование движимого имущества Республики Саха (Якутия) муниципальному образованию «Нерюнгринский район» в количестве 9 единиц, стоимостью 54,7 тыс. рублей. Договор не содержит номера и даты, в разделах и приложении договора не проставлены даты и нумерация правовых документов, на которые делаются ссылки в качестве основания.

11.3. В муниципальную программу «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвержденную Постановлением Нерюнгринской районной администрации 08.02.2021 № 185, проектная часть федерального проекта «Успех каждого ребенка» (оснащение оборудованием) в подпрограмму «Дополнительное образование» не включена. Следовательно, в рамках МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» не отражается.

12. Мониторинг реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» показал следующее:

12.1. На основании приказов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) об утверждении перечня оборудования, закупленного в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и распределения оборудования общеобразовательным организациям, участвующих в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2023 году, Нерюнгринскому району выделено оборудование для внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. «Серебряный Бор» им. А.Б. Новолодского - 49 единиц на сумму 3 774,15 тыс. рублей и в МОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района – 49 единиц на сумму 3 774,15 тыс. рублей.

12.2. Исполнение по передаче в безвозмездное пользование движимого имущества Республики Саха (Якутия) Нерюнгринскому району в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по состоянию на 01.10.2023 года составило 100% или 98 единиц оборудования на сумму 7 548,3 тыс. рублей.

Справочно: предоставленная копия договора № ЦОС-14/23 передачи в безвозмездное пользование движимого имущества Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на сумму 7 548,3 тыс. рублей (98 единиц оборудования) не содержит дату и подпись принимающей «Стороны 2».

**III. Выводы:**

По итогам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» выявлены нарушения следующих законодательных и нормативных документов: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Указа президента РФ от 07.05.2024г № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; Порядок предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение № 10) к государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 474 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)».

**IV. Предложения (рекомендации):**

1.Направить информацию по результатам проверки в Нерюнгринский районный Совет депутатов и Главе МО «Нерюнгринский район».

2.По результатам контрольного мероприятия на основании подпункта 17.1., пункта 17 Положения о Контрольно-счетной палате МО «Нерюнгринский район», утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.11.2021 г. № 5-25 направить в адрес Нерюнгринской районной администрации и Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района информационные письма.

3. Контрольно-счетной палате МО «Нерюнгринский район» принять меры по контролю устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков.

Главный инспектор

Контрольно-счетной палаты

МО «Нерюнгринский район» Е.Г. Леончик