# Контрольно-счетная палата МР «Нерюнгринский район»

# Заключение

по результатам финансово-экономической экспертизы на проект постановления Нерюнгринской районной администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы»

# 10 октября 2025 года                                         						        № 101

# 1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 7. раздел 8.1. статьи 8. Положения о Контрольно-счетной палате МР «Нерюнгринский район».

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет внесения изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы».

#### 3. Предмет экспертизы: проект постановления, нормативные акты, материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального района «Нерюнгринский район».

#### При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы следующие представленные документы:

- проект постановления Нерюнгринской районной администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы» с листом согласования;

- пояснительная записка к проекту постановления;

- копия заключения Управления экономического развития и муниципального заказа от 07.08.2025 г. № 2;

# - копия заключения Управления финансов Нерюнгринской районной администрации от 18.08.2025 г.;

- копия заключения Правового управления Нерюнгринской районной администрации от 17.09.2025 г.  № 02-11/106;

- копия заключения Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» от 17.09.2025 г. № 02-12/128.

# Финансово-экономическая экспертиза проекта проведена с учетом Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2025г. № 964 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» (далее – Порядок № 964), в соответствии со статьей 179. Бюджетного кодекса РФ.

В ходе проведения проверки также учтены следующие нормативные акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- Закон Республики Саха (Якутия) от 26.04.2016г. 1619-З № 791-V «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2021г. № 2205 «О развитии Нерюнгринского района  Республики Саха (Якутия) на период до 2026 года»;

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28.03.2024г. № 269 «О развитии местного производства и туризма в Республике Саха (Якутия)»;

- Постановление Правительства Республики Саха  (Якутия)  от 18.07.2022г. N 447 «О государственной программе Республики Саха  (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.12.2024 г. № 3-14 «О бюджете Нерюнгринского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения от 24.09.2025 № 1-20).

Представленный проект муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы» (далее - Программа) разработан Муниципальным Казенным учреждением «Управление сельского хозяйства» Нерюнгринского района (далее МКУ УСХ НР).

Ответственный исполнитель Программы - Муниципальное Казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» Нерюнгринского района.

Программа реализуется в один этап: 2026-2030 годы.

Основной целью Программы является оказание содействия в развитии, поддержке и стимулировании сельскохозяйственных отраслей скотоводства, табунного коневодства и северного оленеводства.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- управление программой;

- развитие животноводства;

- развитие табунного коневодства;

- развитие традиционных отраслей Севера.

Основными источниками финансирования Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), средства местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы предусмотрен в сумме 174 623,8 тыс. рублей, в том числе:

- в 2026 году – 66 438,9 тыс. рублей;

- в 2027 году – 66 985,9 тыс. рублей;

- в 2028 году – 13 733,0 тыс. рублей;

- в 2029 году – 13 733,0 тыс. рублей;

- в 2030 году – 13 733,0 тыс. рублей,

Из местного бюджета Нерюнгринского района предусмотрены ассигнования в размере 67 041,4 тыс. рублей, из них по периодам: 2026 год – 12 647,7 тыс. рублей; 2027 год – 13 194,7 тыс. рублей; 2028 год – 13 733,0 тыс. рублей; 2029 год – 13 733,0 тыс. рублей; 2030 год – 13 733,0 тыс. рублей.

Из государственного бюджета РС(Я) – 107 582,4 тыс. рублей, из них по периодам: 2026 год – 53 791,2 тыс. рублей; 2027 год – 53 791,2 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей.

В результате проведения финансово-экономического анализа установлено:

#### 1. Согласно пункта 3.3 раздела III «Требования к содержанию муниципальной программы» Порядка № 964, обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы, показатели ее структурного элемента и мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, являются: ...з) ответственный исполнитель/соисполнитель мероприятия (результата) (с указанием должности).

#### Анализ показал, в Приложении № 5 «Показатели муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы» к Программе по графе «Ответственный исполнитель» приложения, должность ответственного за достижение показателей не указана.

#### 2. Согласно пункта 3.3 раздела III «Требования к содержанию муниципальной программы» Порядка № 964, обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы, показатели ее структурного элемента и мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, являются: ...з) ответственный исполнитель/соисполнитель мероприятия (результата) (с указанием должности).

#### Анализ показал, в Приложении № 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы» к Программе по графе 4 приложения,  должность ответственного за достижение показателей не указана.

#### 3. В соответствии с пунктом 1.6 раздела 1. «Общие положения» Порядка № 964, разработку форм документов и материалов, необходимых для реализации муниципальных программ и их структурных элементов необходимо осуществлять с учетом форм для муниципальных программ и их структурных элементов, предусмотренных настоящим Порядком № 964.

#### Анализ показал, в Паспорте программы, Ф.И.О куратора муниципальной программы, ответственного исполнителя муниципальной программы, предусмотренные в приложении № 1 к Порядку № 964,  не указывается.

4. Объем финансирования муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы» на 2026-2027 годы не соответствует объему финансирования Решению Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.12.2024 г. № 3-14 «О бюджете Нерюнгринского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения от 24.09.2025 № 1-20).

#### 5. Имеет место несоответствие значений показателей, установленных в  паспорте Программы документам стратегического планирования, утвержденных решением 43-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 9-43 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением проектного управления» (далее – Стратегия СЭР МО «Нерюнгринский района РС(Я) до 2030 г.). Объемы финансового обеспечения по годам реализации, предусмотренные в Паспорте Программы, не соответствуют Приложению № 2 к Стратегии СЭР МО «Нерюнгринский района РС(Я) до 2030 г.

6. Необходимо отметить, в Приложении № 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы» к Программе, отсутствует финансирование на 2028-2030 годы по строке «Бюджет Республики Саха (Якутия)». Данный факт свидетельствует об отсутствии функционирования Муниципального Казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» Нерюнгринского района, как ответственного исполнителя Программы.

7. Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы», не предоставлено.

Рассмотрев представленный проект постановления Нерюнгринской районной администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2026-2030 годы», Контрольно-счетная палата МР «Нерюнгринский район» отправляет проект на доработку.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

МР «Нерюнгринский район»						             Ю.С. Гнилицкая